## CRONOGRAMA - GRUPO 6
DIAGRAMA DE GANTT
CRONOGRAMA - GRUPO 6
Análisis de inventarios para la empresa de comercio electrónico Amaretto
[7 empty] | FASE I | [59 empty] | FASE II
TAREA | TÍTULO DE TAREA | DUEÑO DE TAREA | FECHA COMIENZO | FECHA FINALIZACIÓN | DURACIÓN DÍAS | PCT DE LA TAREA | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4
IDENTIFICACIÓN | [6 empty] | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1 | PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN
| Instalación del sistema Magento Commerce y Odoo | Bryan Barrios | 2024-05-10 | 2024-05-24 | 14 | 100% | bar: SEMANA 1 F to SEMANA 3 F
Edwin Jiménez | bar: SEMANA 1 F to SEMANA 3 F
Mario Cortéz | bar: SEMANA 1 F to SEMANA 3 F
Jacqueline Vásquez | bar: SEMANA 1 F to SEMANA 3 F
| Investigación de la lógica del negocio | Bryan Barrios | 2024-05-26 | 2024-05-31 | 5 | 100% | bar: SEMANA 4 M to SEMANA 4 F
Edwin Jiménez | bar: SEMANA 4 M to SEMANA 4 F
Mario Cortéz | bar: SEMANA 4 M to SEMANA 4 F
Jacqueline Vásquez | bar: SEMANA 4 M to SEMANA 4 F
| Diseño del modelo multidimensional y preparación del diccionario de datos | Bryan Barrios | 2024-06-03 | 2024-06-17 | 14 | 100% | bar: SEMANA 5 M to SEMANA 6 F
Edwin Jiménez | bar: SEMANA 5 M to SEMANA 6 F
Mario Cortéz | bar: SEMANA 5 M to SEMANA 6 F
Jacqueline Vásquez | bar: SEMANA 5 M to SEMANA 6 F
| Desarrollo del data profiling y ajustes necesarios al diseño del modelo | Bryan Barrios | 2024-06-18 | 2024-06-25 | 7 | 100% | bar: SEMANA 7 M to SEMANA 8 T
Edwin Jiménez | bar: SEMANA 7 M to SEMANA 8 T
Mario Cortéz | bar: SEMANA 7 M to SEMANA 8 T
Jacqueline Vásquez | bar: SEMANA 7 M to SEMANA 8 T
2 | ANÁLISIS
| Análisis de necesidades y redacción de objetivos | Bryan Barrios | 2024-06-26 | 2024-07-08 | 12 | 100% | bar: SEMANA 8 W to SEMANA 9 F
Edwin Jiménez | bar: SEMANA 8 W to SEMANA 9 F
Mario Cortéz | bar: SEMANA 8 W to SEMANA 9 F
Jacqueline Vásquez | bar: SEMANA 8 W to SEMANA 9 F
| Elaboración de mapping por cada tabla | Bryan Barrios | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 2 | 100% | bar: SEMANA 10 M to SEMANA 11 W
Edwin Jiménez | bar: SEMANA 10 M to SEMANA 11 W
Mario Cortéz | bar: SEMANA 10 M to SEMANA 11 W
Jacqueline Vásquez | bar: SEMANA 10 M to SEMANA 11 W
| Finalización de documento FASE I | Bryan Barrios | 2024-07-11 | 2024-07-14 | 3 | 100% | bar: SEMANA 11 W to SEMANA 11 F
Edwin Jiménez | bar: SEMANA 11 W to SEMANA 11 F
Mario Cortéz | bar: SEMANA 11 W to SEMANA 11 F
Jacqueline Vásquez | bar: SEMANA 11 W to SEMANA 11 F
3 | DESARROLLO
| Planificación de la implementación | Bryan Barrios | 2024-07-20 | 2024-07-27 | 7 | 100% | bar: SEMANA 12 M to SEMANA 2 F
Edwin Jiménez | bar: SEMANA 12 M to SEMANA 2 F
Mario Cortéz | bar: SEMANA 12 M to SEMANA 2 F
Jacqueline Vásquez | bar: SEMANA 12 M to SEMANA 2 F
| Configuración inicial de herramientas a utilizar para proceso ETL | Bryan Barrios | 2024-07-30 | 2024-08-11 | 12 | 100% | bar: SEMANA 3 M to SEMANA 3 F
Edwin Jiménez | bar: SEMANA 3 M to SEMANA 3 F
Mario Cortéz | bar: SEMANA 3 M to SEMANA 3 F
Jacqueline Vásquez | bar: SEMANA 3 M to SEMANA 3 F
| Transformación de datos | Bryan Barrios | 2024-08-14 | 2024-08-28 | 14 | 100% | bar: SEMANA 4 M to SEMANA 5 R
Edwin Jiménez | bar: SEMANA 4 M to SEMANA 5 R
Mario Cortéz | bar: SEMANA 4 M to SEMANA 5 R
Jacqueline Vásquez | bar: SEMANA 4 M to SEMANA 5 R
| Ajustes necesarios de herramientas a utilizar | Bryan Barrios | 2024-08-30 | 2024-09-07 | 8 | 100% | bar: SEMANA 5 F to SEMANA 6 F
Edwin Jiménez | bar: SEMANA 5 F to SEMANA 6 F
Mario Cortéz | bar: SEMANA 5 F to SEMANA 6 F
Jacqueline Vásquez | bar: SEMANA 5 F to SEMANA 6 F
4 | PRUEBAS
| Desarrollo de datos en Talent Open Studio | Bryan Barrios | 2024-09-10 | 2024-09-21 | 11 | 100% | bar: SEMANA 7 M to SEMANA 8 T
Edwin Jiménez | bar: SEMANA 7 M to SEMANA 8 T
Mario Cortéz | bar: SEMANA 7 M to SEMANA 8 T
Jacqueline Vásquez | bar: SEMANA 7 M to SEMANA 8 T
| Creación de tableros en Power BI | Bryan Barrios | 2024-09-22 | 2024-09-28 | 6 | 100% | bar: SEMANA 8 W to SEMANA 9 M
Edwin Jiménez | bar: SEMANA 8 W to SEMANA 9 M
Mario Cortéz | bar: SEMANA 8 W to SEMANA 9 M
Jacqueline Vásquez | bar: SEMANA 8 W to SEMANA 9 M
5 | DOCUMENTACIÓN
| Finalización de todos los scripts y pruebas finales de la implementación | Bryan Barrios | 2024-09-30 | 2024-10-05 | 5 | 100% | bar: SEMANA 9 T to SEMANA 9 F
Edwin Jiménez | bar: SEMANA 9 T to SEMANA 9 F
Mario Cortéz | bar: SEMANA 9 T to SEMANA 9 F
Jacqueline Vásquez | bar: SEMANA 9 T to SEMANA 9 F
| Redacción de la documentación y preparación de entregables | Bryan Barrios | 2024-10-08 | 2024-10-25 | 17 | 100% | bar: SEMANA 10 M to SEMANA 11 F
Edwin Jiménez | bar: SEMANA 10 M to SEMANA 11 F
Mario Cortéz | bar: SEMANA 10 M to SEMANA 11 F
Jacqueline Vásquez | bar: SEMANA 10 M to SEMANA 11 F
6 | REVISIÓN FINAL Y ENTREGA
| Verificación de cumplimientos de objetivos y carga de archivos a repositorio GutHub | Bryan Barrios | 2024-10-28 | 2024-11-02 | 5 | 100% | bar: SEMANA 12 M to SEMANA 12 F
Edwin Jiménez | bar: SEMANA 12 M to SEMANA 12 F
Mario Cortéz | bar: SEMANA 12 M to SEMANA 12 F
Jacqueline Vásquez | bar: SEMANA 12 M to SEMANA 12 F
| Entrega FASE II | Bryan Barrios | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 1 | 100% | bar: SEMANA 1 M
Edwin Jiménez | bar: SEMANA 1 M
Mario Cortéz | bar: SEMANA 1 M
Jacqueline Vásquez | bar: SEMANA 1 M