## CRONOGRAMA - GRUPO 6
DIAGRAMA DE GANTT
CRONOGRAMA - GRUPO 6
Análisis de inventarios para la empresa de comercio electrónico Amaretto
[7 empty] | FASE I | [59 empty] | FASE II
TAREA | TAREA | TAREA | EMPEZAR | PENDIENTE | DURACIÓN | PCT DE LA TAREA | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4
IDENTIFICACIÓN | TÍTULO | DUEÑO | FECHA | FECHA | EN DÍAS | ÍNTEGRO | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1 | PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN
| Instalación del sistema Magento Commerce y Odoo | Grupo 6 | 2024-05-10 | 2024-05-24 | 14 | 100%
| Investigación de la lógica del negocio | Grupo 6 | 2024-05-26 | 2024-05-31 | 5 | 100%
| Diseño del modelo multidimensional y preparación del diccionario de datos | Grupo 6 | 2024-06-03 | 2024-06-17 | 14 | 100%
| Desarrollo del data profiling y ajustes necesarios al diseño del modelo | Grupo 6 | 2024-06-18 | 2024-06-25 | 7 | 100%
2 | ANÁLISIS
| Análisis de necesidades y redacción de objetivos | Grupo 6 | 2024-06-26 | 2024-07-08 | 12 | 100%
| Elaboración de mapping por cada tabla | Grupo 6 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 2 | 100%
| Finalización de documento FASE I | Grupo 6 | 2024-07-11 | 2024-07-14 | 3 | 100%
3 | DESARROLLO
| Planificación de la implementación | Grupo 6 | 2024-07-20 | 2024-07-27 | 7 | 100%
| Configuración inicial de herramientas a utilizar para proceso ETL | Grupo 6 | 2024-07-30 | 2024-08-11 | 12 | 100%
| Transformación de datos | Grupo 6 | 2024-08-14 | 2024-08-28 | 14 | 100%
| Ajustes necesarios de herramientas a utilizar | Grupo 6 | 2024-08-30 | 2024-09-07 | 8 | 100%
4 | PRUEBAS
| Desarrollo de datos en Talent Open Studio | Grupo 6 | 2024-09-10 | 2024-09-21 | 11 | 100%
| Creación de tableros en Power BI | Grupo 6 | 2024-09-22 | 2024-09-28 | 6 | 100%
5 | DOCUMENTACIÓN
| Finalización de todos los scripts y pruebas finales de la implementación | Grupo 6 | 2024-09-30 | 2024-10-05 | 5 | 100%
| Redacción de la documentación y preparación de entregables | Grupo 6 | 2024-10-08 | 2024-10-25 | 17 | 100%
6 | REVISIÓN FINAL Y ENTREGA
| Verificación de cumplimientos de objetivos y carga de archivos a repositorio GutHub | Grupo 6 | 2024-10-28 | 2024-11-02 | 5 | 100%
| Entrega FASE II | Grupo 6 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 1 | 100%